## Blad1
Projectnaam | User story # | Day 10 - remaining hours 4-4-'17 | Day 9 5-4-'17 | Day 8 6-4-'17 | Day 7 7-4-'17 | Day 6 10-4-'17 | Day 5 11-4-'17 | Day 4 12-4-'17 | Day 3 13-4-'17 | Day 2 18-4-'17 | Day 1 19-4-'17 | Day 0 20-4-'17
Wagga-Bagga | User story 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | Make sure you fill in "hours remaining"
Wagga-Bagga | User story 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wagga-Bagga | User story 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wagga-Bagga | User story 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wagga-Bagga | User story 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wagga-Bagga | User story 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Wagga-Bagga | User story 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wagga-Bagga | User story 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
Wagga-Bagga | User story 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wagga-Bagga | User story 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wagga-Bagga | User story 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Wagga-Bagga | User story 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Wagga-Bagga | User story 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
Wagga-Bagga | User story 13
Wagga-Bagga | User story 14
Wagga-Bagga | User story 15
| Ideal | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
| Actual | 70 | 68 | 53 | 44 | 32 | 25 | 18 | 12 | 7 | 4 | 0